АДМИНИСТРАЦИЯ
СТОРОЖЕВСКОГО 1-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

    от 13 мая 2025 года № 24-р
с. Сторожевое 1-е

Об утверждении плана мероприятий по подготовке Сторожевского 1-го сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 годов и назначении ответственных за подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы

В соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях организации своевременной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Сторожевского 1-го сельского поселения:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке Сторожевского 1-го сельского поселения Острогожского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 годов (Приложение №1).
2. Назначить ответственным за подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов и получение паспортов готовности указанных объектов главу Сторожевского 1-го сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Сторожевского 1-го сельского поселения Г.Н. Турищев

УТВЕРЖДАЮ
Глава Сторожевского 1-го сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области
_________________ Г.Н. Турищев
«13» мая 2025 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке Сторожевского 1-го сельского поселения Острогожского муниципального района, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов
№	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок исполн.
1	2	3	4
1	Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке Сторожевского 1-го сельского поселения Острогожского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – План мероприятий).	Глава поселения	до 14.05.2025
2	Обеспечение надлежащего обследования коммунальных сетей и при необходимости замены изношенной инфраструктуры	Руководители учреждений и организаций социальной сферы и культуры, образования, глава поселения	01.09.2025
3	С целью своевременного выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов обеспечить выполнение основных работ: / до 1 июля текущего года в среднем на 30%, / до 1 августа - на 70%, / к 1 сентября - полное выполнение мероприятий.	Глава поселения / руководители учреждений социальной сферы и культуры и образования	01.07.2025 / 01.08.2025 / 01.09.2025
4	Осуществление контроля теплоснабжения объектов социальной сферы только организациями, имеющими необходимые лицензии.	Глава поселения	до 01.10.2025
5	Мониторинг хода выполнения мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов.	Глава поселения	еженедельно, / с мая по октябрь / 2025 года
6	Назначение должностных лиц, ответственных за: / - подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному сезону 2025-2026 годов;	Глава поселения	до 05.05.2025
7	Образование при администрации Сторожевского 1-го сельского поселения Острогожского муниципального района комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социальной сферы, по проверке котельных и топочных к отопительному периоду 2025-2026 годов.	Глава поселения	до 15.05.2025
8	Создание (пополнение) резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.	Глава поселения, директор МКУК «ССКДЦ»; директор МКОУ Сторожевская СОШ	до 01.10.2025
9	Выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" и получение паспортов готовности: / -потребители тепловой энергии; / - теплоснабжающих, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми; / - муниципальных образований	Глава поселения, / руководители учреждений социальной сферы и культуры	до 15.09.2025 / до 01.11.2025 / до 15.11.2025
10	Организация работы по: / - оплате текущих платежей за потребленный газ и электроэнергию; / - погашению задолженности: / за потребленный газ; / за электроэнергию и топливо.	Глава поселения	с 20.05.2025 по 31.05.2025 / до 31.05.2025 / до 15.09.2025
11	Предусмотреть в местном бюджете Сторожевского 1-го сельского поселения ассигнования на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.	Глава поселения	до 25.05.2025
12	Мониторинг наличия резервных источников электроснабжения, предусмотренных в соответствии с категорией надежности электроснабжения ПУЭ (утверждены приказом Минэнерго России от 8.07.2002 № 204), для социально значимых объектов и объектов коммунального хозяйства (котельные, КНС, водозаборы и т.д.).	Глава поселения, директор МКУК «ССКДЦ», директор МКОУ Сторожевская СОШ	до 01.10.2025
13	Подготовка автодорог	Глава поселения	до 15.10.2025
14	Уточнение плана взаимодействия организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса Сторожевского 1-го сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.	Глава поселения	до 01.09.2025
15	Мониторинг включения отопления к объектам социальной сферы, расположенным на территории Сторожевского 1-го сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.	Руководители учреждений социальной сферы, культуры, образования, глава поселения	ежедневно с начала отопительного сезона / до полного включения отопления
16	Мониторинг работы систем инженерного обеспечения и технологических нарушений, отказов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Сторожевского 1-го сельского поселения Острогожского района Воронежской области.	Руководители учреждений социальной сферы, культуры, образования, глава поселения	ежедневно
17	Проверка, очистка отопительной системы в администрации поселения, Доме культуры	Глава поселения	До 01.08.2025
18	Проверка сигнализаторов загазованности отопительной системы, устранение неполадок в системах Домов культуры	Директор МКУК«ССКДЦ», директор МКОУ Сторожевская СОШ	До 01.08.2025